          
[image: ]
Контрольно-счетная палата
городской округ  город Фролово 
Волгоградской области 
403530, г.Фролово, Волгоградской области, ул.Революционная, дом 14, тел/факс 2-50-96 

Отчет
по результатам  проверки
реализации  проектов  
местных инициатив по устройству тротуаров 
 на территории городского округа город Фролово

 
 Общие сведения
Реализация  проектов местных инициатив на территории городского округа город Фролово  в 2025 году осуществлялась в рамках  муниципальных программ «Развитие улично-дорожной сети городского округа город Фролово» на 2023-2025 годы   утвержденной Постановлением Администрации городского округа город Фролово                        от 06.02.2023г. №123 и муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Фролово» утвержденной Постановлением  Администрации городского округа город Фролово  от 23.01.2023 №65.
Финансовое обеспечение муниципальных программ осуществлялось                              за  счет  средств  федерального, областного и местного бюджетов. 
В 2025 году к реализации  было запланировано 6 проектов местных инициатив:
· Тротуар по ул.Рабочая  в границах ул.Гаврилина и ул.Ермольевой,
· Тротуар по ул.40 лет Октября в границах ул.Орджоникидзе и ул.Хлеборобная,
· Тротуар по ул.Народная в границах ул.Свердлова и ул.Донская,
· Тротуар по ул.Строителей.
· Создание школьного краеведческого музея «Здесь родины моей начало» в МКОУ СШ №3.
· «Передышка» в МКОУ ОШ №4.
 Выполнение  требований,  установленных  Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов местных инициатив.
Правила и условия предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов местных инициатив  установлены                 в приложении  №5  к Постановлению  Администрации Волгоградской области                             от 23.01.2017г. №10-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"                                    (далее-Правила предоставления субсидии).
В  целях  соблюдения требований Правил предоставления,  Администрацией городского округа г.Фролово обеспечено  выполнение  следующих  условий:
-наличие муниципальных  программ, содержащих перечень мероприятий, в целях которых предоставляется субсидия,
-наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию проектов местных инициатив не менее 10%,
-привлечение денежных средств населения,
-заключение соглашения о предоставлении  субсидии между администрацией городского округа и Комитетом,
-достижение до 31 декабря результатов использования субсидии,
-представление в Комитет отчетов о расходах местного бюджета.
В целях  обеспечения  реализации на территории г.Фролово в 2025 году проектов местных инициатив и в соответствии  с Правилами предоставления субсидии,                             между   Администрацией  городского округа г.Фролово и Комитетом финансов Волгоградской области  было  заключено  Соглашение №226/25 от 23.01.2025г.                                      о предоставлении  в 2025 субсидии  из областного бюджета бюджету городского округа г.Фролово  на реализацию проектов местных инициатив.

В соответствии с Соглашением общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа г.Фролово  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия,                   в 2025 году  составлял    - 9096,72 тыс.руб.,   из них: 
-средства областного бюджета – 4700,0 тыс.руб.,,
-средства местного  бюджета  -  4396,7 тыс.руб..
Лимиты бюджетных обязательств доведены Уведомлением  о предоставлении субсидии  №3919     от   25.12.2024    в сумме  4700,0 тыс.руб..
Плановый уровень софинансирования за счет средств местного  бюджета составлял 48,3%, что соответствует  условиям,  предусмотренным правилами предоставления   субсидии.
В соответствии с дополнительным  соглашением №226/25-1 от 12.09.2025г.                        к Соглашению  №226/25   от 23.01.2025г., средства областного бюджета  уменьшены                        и составили 2100,0 тыс.руб..
В связи с внесенными изменениями уровень софинансирования из местного бюджета увеличился до  76,9 %.
Уточненные лимиты  доведены Уведомлением по расчетам между бюджетами №27261 от 01.07.2025г. в сумме 2100,0 тыс.руб.  
Учет средств межбюджетных трансфертов  из областного бюджета                                    осуществлялся по подразделу 0503 целевой статье 08200S1771244 и подразделу 0702 целевой статье 01300S1771. 
Главными  распорядителями  бюджетных средств Программы в 2025 году являлись: 
-Администрация городского округа г.Фролово,
-Отдел по Образованию, опеке и попечительству.
Бюджетополучателем средств являлись: МКУ «Управляющая жилищная компания»,
МКОУ СШ №3 и МКОУ ОШ №4.
За счет средств субсидии выполнено:
· Обустройство 3 тротуаров:
-Тротуар по ул.Рабочая  в границах ул.Гаврилина и ул.Ермольевой,
  -Тротуар по ул.40 лет Октября в границах ул.Орджоникидзе  и  ул.Хлеборобная,
-Тротуар по ул.Народная в границах ул.Свердлова и ул.Донская,
· Создание школьного краеведческого музея «Здесь родины моей начало»                               в МКОУ СШ №3.
· «Передышка» в МКОУ ОШ №4.
Перечисление субсидии из областного бюджета  в  местный  бюджет осуществлялось  при предоставлении получателем документов, подтверждающих принятие бюджетных обязательств.
В  2025 году кассовые расходы на мероприятия по реализации проектов местных инициатив  составили 7970,94   тыс.руб., из них:
-областной бюджет – 1737,91 тыс.руб.,
-местный бюджет – 6173,04 тыс.руб.,
-средства населения – 40,0 тыс.руб.,
-средства хоз.субъектов  20,0 тыс.руб..
Фактический уровень софинансирования из местного бюджета составил 78,2%.
На устройство тротуаров направлено  7165,8 тыс.руб., из них:
-областной бюджет –1050,0 тыс.руб.,
-местный бюджет -  6055,8 тыс.руб.,
-средства населения – 40,0 тыс.руб.,
-средства хоз.субъектов  20,0 тыс.руб..
По данным бухгалтерского учета  кредиторская  задолженность   отсутствует.
Проверкой выполнения условий, при предоставлении субсидии нарушений                        не установлено.  
 Аудит закупок на выполнение  работ, оказание  услуг  в  т.ч., анализ и оценка информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности,                    об эффективности и о результативности расходов по заключенным и исполненным контрактам.
Организация закупок в целях реализации проектов местных инициатив                                 по устройству тротуаров на территории городского округа город Фролово  осуществлялась  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации   о контрактной системе               в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В соответствии со ст.16 Федерального закона  №44-ФЗ «О контрактной системе                         в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                                и  муниципальных нужд» закупки были осуществлены в соответствии с планом-графиком.
Определение  подрядчиков  осуществлялось  путем проведения электронных  аукционов, а также путем запроса котировок.
Всего МКУ «Управляющей жилищной компанией» было заключено                                5 муниципальных контрактов на общую сумму 7168,1 тыс.руб., из них   3 контракта                       на сумму  3991,11 тыс.руб. заключены  по результатам аукциона   в электронной форме.
В соответствии со ст.7 Федерального закона №44-ФЗ документация о закупках    была размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок https://zakupki.gov.ru, с  соблюдением  сроков.
Информация, содержащаяся в извещениях  соответствует  требованиям                          ст.42  Федерального закона  №44-ФЗ.
В тоже время, отмечено, что в извещениях на  устройство тротуаров                                по ул.Народная и  по ул.Рабочая некорректно указан  ОКПД  закупки  42.11.20.200 «работы                           по ремонту автомобильных дорог».
В соответствии с ч.1 ст.34 Федерального Закона №44-ФЗ контракты заключены                  на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией                 о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключен контракт.
Информация  об  исполнении  контрактов  представлена  в  таблице.
	Наименование
подрядчика
	Номер,
дата
заключения
контракта
	НМЦК,
тыс.руб.
	Цена
контракта
изменен.,
тыс.руб.
	Исполнено
обязательств
по контракту
тыс.руб.
	Оплачено
тыс.руб.
	Срок выполнения работ



	
	
	
	
	
	
	по контракту
	фактически

	ул. 40лет Октября  в  границах  ул.Орджоникидзе и ул. Урицкого 1 этап

	ООО «СпецСтартСтрой»

	№1230064
 от 01.11.2025г.
	1800,98
	1697,0
	1697,0
	1697,0
	01.11.2025
31.12.2025
	01.11.2025
30.12.2025

	ул.40 лет Октября  в  границах  от ул. Урицкого до  ул. Хлеборобная 2 этап

	ООО «Феникс»

	№ 1230065 от 14.11.2025г.
	1483,08
	1480,0
	1480,0
	1480,0
	14.11.2025
01.12.2025
	14.11.2025
01.12.2025

	ул.Рабочая  в границах  от ул.Гаврилина до ул.Ермольевой   
1 этап

	ООО «СпецСтартСтрой»

	№1079086
от 09.06.2025г.
	1005,35
	1005,35
	1003,07
	1003,07
	09.06.2025
01.07.2025
	09.06.2025
19.06.2025

	2 этап
	
	
	
	
	
	
	

	ООО «СпецСтартСтрой»
	№2585
от 09.09.2025г.
	1405,53
	1286,06
	1286,06
	1286,06
	09.09.2025
30.11.2025
	09.09.2025
30.11.2025

	ул.Народная в границах  ул.Свердлова и ул.Донская

	ООО «СпецСтартСтрой»
	№1050061
от 28.10.2025г.
	1699,7
	1699,7
	1699,7
	1699,7
	28.10.2025
31.12.2025
	28.10.2025
10.12.2025

	Итого
	
	7394,6
	7168,1
	7165,8
	7165,8
	
	



Общая сумма  исполненных обязательств по  контрактам  составила 7165,8  тыс.руб. или 100%  от  уточненной цены  контрактов.  Изменение цены отдельных  контрактов обусловлено  оплатой за фактически выполненные работы. 
В связи  с отсутствием средств  несвоевременно произведена оплата по следующим контрактам:
-контракт №1050061 от 28.10.2025 с ООО «Спецстартстрой»  на  устройство тротуара  по ул.Народная  по акту приемки №3 от 17.02.2026г. на 4 рабочих дней;
-контракт № 2585 от 09.09.2025г. с ООО «Спецстартстрой»  на  устройство тротуара по ул.Рабочая в границах от ул. Гаврилина до ул.Ермольевой (2 этап) по акту приемки №1 от 17.12.2025г. на 3 рабочих дня;
-контракт №1230064 от 01.11.2025г. с ООО «Спецстартстрой»  на устройство тротуара по  ул.40 лет Октября от ул.Орджоникидзе до ул.Урицкого (1 этап) по акту приемки от 17.02.2026г.  на 29 рабочих дней;
-контракт №1230065 от 14.11.2025г. с ООО «Феникс»  на устройство тротуара                     по  ул.40 лет Октября от ул.Урицкого  до ул.хлеборобная (2 этап)  по акту приемки                       от 17.02.2026г.  на 17 рабочих дней.
 Проверка фактического выполнения  работ. 
В  соответствии  с  актами  выполненных  работ   проведено  устройство 3 тротуаров:                           
-тротуар по ул.Рабочая  в границах ул.Гаврилина и ул.Ермольевой,
-тротуар по ул.40 лет Октября в границах ул.Орджоникидзе  и  ул.Хлеборобная,
-тротуар по ул.Народная в границах ул.Свердлова и ул.Донская.
Состав  и  объем  работ определен  сметной  документацией, являющейся  неотъемлемой  частью  муниципального  контракта. 
В рамках исполнения контрактов выполнены установка бордюров, устройство покрытия из асфальтобетона, укладка тактильной плитки.
Общая площадь тротуаров составила  2347,2м2  , в том числе:
-тротуар по ул.Рабочая  в границах ул.Гаврилина и ул.Ермольевой – 882,7 м2,
-тротуар по ул.40 лет Октября в границах ул.Орджоникидзе  и  ул.Хлеборобная – 910,7м2,
-тротуар по ул.Народная в границах ул.Свердлова и ул.Донская – 553,8м2.
По результатам визуального осмотра и контрольных обмеров  отмечено,                          что на отдельных участках  тротуаров  по ул.Народная в границах ул.Свердлова                                 и ул.Донская  и ул. 40 лет Октября  в границах ул.Орджоникидзе  и  ул.Хлеборобная отмечены   просадка  асфальтового покрытия.
В соответствии с условиями  контрактов   гарантийный срок на выполненные работы составляет  не менее 36 месяцев с даты подписания заказчиком  документов о приемке.
Учет созданного имущества.
Проверкой учета созданных объектов установлено,  что в соответствии                                    с Постановлениями Администрации  от 08.08.2025г. №1016, 23.12.2025г. №1794, 24.03.2026г. №352    тротуары  приняты    в муниципальную казну  городского округа город Фролово.
Оценка  выполнения условий,  предусмотренных Соглашением                                 о  предоставлении  субсидии. 
Обязательства муниципалитета   предусмотрены п.4.3 раздела 4 Соглашения                            от 23.01.202г. №226/25. Проверкой выполнения установленных  обязательств  нарушений  не установлено.
В  соответствии с подпунктом 4.3.5 раздела 4 Соглашения, Администрацией городского округа г.Фролово  в установленные сроки  предоставлены  следующие  отчеты: 
-о расходах бюджета городского округа, источником которых является субсидия                        из  областного  бюджета от 30.01.2026г.;
-о достижении  показателей  результативности  использования  субсидии                                от 30.01.2026г..  
По состоянию на 31.12.2025 года плановые значения показателей результативности использования  субсидии,  предусмотренные  Соглашением  выполнены.    

Председатель 
КСП городского округа г.Фролово                                                        Лобачева О.А.
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Выполнение  требований,  установленных  Порядком предоставления субсидий 


бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов местных инициатив.


 


П


равила и условия предоставления и 


распределения субсидий бюджетам 


муниципальных образований на реализацию проектов местных инициатив


 


 


установлены                 


в приложении  №5  к Постановлению 


 


Администрации


 


Волгоградской


 


области


                             


от 23.01.2017г. №10


-


п «


Об


 


утв


ерждении государственной программы Волгоградской 


области "Управление государственными финансами Волгоградской области"


                                    


(далее


-


Правила предоставления субсидии)


.


 


В  целях  соблюдения требований Правил предоставления


,


  


Админ


истрацией 


городского округа г.Фролово обеспечено  выполнение  следующих  условий:


 




1                         Контрольно - счетная палата   городской округ  город Фролово    Волгоградской области    403530, г.Фролово, Волгоградской области, ул.Революционная, дом 14, тел/факс 2 - 50 - 96      О тчет   по результатам  проверки   реализаци и    проектов      местных инициатив   по устройству тротуаров      на территории городского округа город Фролово           Общие сведения   Реализация    проектов местных инициатив на территории городского округа город  Фролово  в 2025 году осуществлялась в рамках  муниципальных программ «Развитие  улично - дорожной сети городского округа город Фролово» на 2023 - 2025 годы    утвержденной Постановлением Администр ации городского округа город Фролово                         от 06.02.2023г. №123 и муниципальной программы «Развитие системы образования  городского округа город Фролово» утвержденной Постановлением  Администрации  городского округа город Фролово  от 23.01.2 023 №65.   Фин ансовое обеспечение муниципальных   программ осуществлялось                                за  счет  средств  федерального, областного и местного бюджетов.    В 2025 году к реализации  было запланировано  6   проектов местных инициатив:      Т ротуар  по ул.Р абочая  в границах ул.Гаврилина и ул.Ермольевой,      Тротуар п о ул.40 лет Октября в границах ул.Орджоникидзе и ул.Хлеборобная,      Тротуар  по ул.Народная в границах ул.Свердлова и ул . Донская,      Тротуар  по ул.Строителей.      С оздание школьного краеведческого музея «Здесь   родины моей начало»   в МКОУ  СШ №3 .      « Передышка » в МКОУ ОШ №4 .     Выполнение  требований,  установленных  Порядком предоставления субсидий  бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов местных инициатив.   П равила и условия предоставления и  распределения субсидий бюджетам  муниципальных образований на реализацию проектов местных инициатив     установлены                  в приложении  №5  к Постановлению    Администрации   Волгоградской   области                               от 23.01.2017г. №10 - п « Об   утв ерждении государственной программы Волгоградской  области "Управление государственными финансами Волгоградской области"                                      (далее - Правила предоставления субсидии) .   В  целях  соблюдения требований Правил предоставления ,    Админ истрацией  городского округа г.Фролово обеспечено  выполнение  следующих  условий:  

