Контрольно-счетная палата

городской округ  город Фролово

Волгоградской области

403530, г.Фролово, Волгоградской области, ул.Революционная, дом 14, тел/факс 2-50-96

Отчет

по результатам  проверки

реализации  проектов

местных инициатив по устройству тротуаров

на территории городского округа город Фролово

Общие сведения

Реализация  проектов местных инициатив на территории городского округа город Фролово  в 2025 году осуществлялась в рамках  муниципальных программ «Развитие улично-дорожной сети городского округа город Фролово» на 2023-2025 годы   утвержденной Постановлением Администрации городского округа город Фролово                        от 06.02.2023г. №123 и муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Фролово» утвержденной Постановлением  Администрации городского округа город Фролово  от 23.01.2023 №65.

Финансовое обеспечение муниципальных программ осуществлялось                              за  счет  средств  федерального, областного и местного бюджетов.

В 2025 году к реализации  было запланировано 6 проектов местных инициатив:

- Тротуар по ул.Рабочая  в границах ул.Гаврилина и ул.Ермольевой,

- Тротуар по ул.40 лет Октября в границах ул.Орджоникидзе и ул.Хлеборобная,

- Тротуар по ул.Народная в границах ул.Свердлова и ул.Донская,

- Тротуар по ул.Строителей.

- Создание школьного краеведческого музея «Здесь родины моей начало» в МКОУ СШ №3.

- «Передышка» в МКОУ ОШ №4.

Выполнение  требований,  установленных  Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов местных инициатив.

Правила и условия предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов местных инициатив  установлены                 в приложении  №5  к Постановлению  Администрации Волгоградской области                             от 23.01.2017г. №10-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"                                    (далее-Правила предоставления субсидии).

В  целях  соблюдения требований Правил предоставления,  Администрацией городского округа г.Фролово обеспечено  выполнение  следующих  условий:

-наличие муниципальных  программ, содержащих перечень мероприятий, в целях которых предоставляется субсидия,

-наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию проектов местных инициатив не менее 10%,

-привлечение денежных средств населения,

-заключение соглашения о предоставлении  субсидии между администрацией городского округа и Комитетом,

-достижение до 31 декабря результатов использования субсидии,

-представление в Комитет отчетов о расходах местного бюджета.

В целях  обеспечения  реализации на территории г.Фролово в 2025 году проектов местных инициатив и в соответствии  с Правилами предоставления субсидии,                             между   Администрацией  городского округа г.Фролово и Комитетом финансов Волгоградской области  было  заключено  Соглашение №226/25 от 23.01.2025г.                                      о предоставлении  в 2025 субсидии  из областного бюджета бюджету городского округа г.Фролово  на реализацию проектов местных инициатив.

В соответствии с Соглашением общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа г.Фролово  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия,                   в 2025 году  составлял    - 9096,72 тыс.руб.,   из них:

-средства областного бюджета – 4700,0 тыс.руб.,,

-средства местного  бюджета  -  4396,7 тыс.руб..

Лимиты бюджетных обязательств доведены Уведомлением  о предоставлении субсидии  №3919     от   25.12.2024    в сумме  4700,0 тыс.руб..

Плановый уровень софинансирования за счет средств местного  бюджета составлял 48,3%, что соответствует  условиям,  предусмотренным правилами предоставления   субсидии.

В соответствии с дополнительным  соглашением №226/25-1 от 12.09.2025г.                        к Соглашению  №226/25   от 23.01.2025г., средства областного бюджета  уменьшены                        и составили 2100,0 тыс.руб..

В связи с внесенными изменениями уровень софинансирования из местного бюджета увеличился до  76,9 %.

Уточненные лимиты  доведены Уведомлением по расчетам между бюджетами №27261 от 01.07.2025г. в сумме 2100,0 тыс.руб.

Учет средств межбюджетных трансфертов  из областного бюджета                                    осуществлялся по подразделу 0503 целевой статье 08200S1771244 и подразделу 0702 целевой статье 01300S1771.

Главными  распорядителями  бюджетных средств Программы в 2025 году являлись:

-Администрация городского округа г.Фролово,

-Отдел по Образованию, опеке и попечительству.

Бюджетополучателем средств являлись: МКУ «Управляющая жилищная компания»,

МКОУ СШ №3 и МКОУ ОШ №4.

За счет средств субсидии выполнено:

- Обустройство 3 тротуаров:

-Тротуар по ул.Рабочая  в границах ул.Гаврилина и ул.Ермольевой,

-Тротуар по ул.40 лет Октября в границах ул.Орджоникидзе  и  ул.Хлеборобная,

-Тротуар по ул.Народная в границах ул.Свердлова и ул.Донская,

- Создание школьного краеведческого музея «Здесь родины моей начало»                               в МКОУ СШ №3.

- «Передышка» в МКОУ ОШ №4.

Перечисление субсидии из областного бюджета  в  местный  бюджет осуществлялось  при предоставлении получателем документов, подтверждающих принятие бюджетных обязательств.

В  2025 году кассовые расходы на мероприятия по реализации проектов местных инициатив  составили 7970,94   тыс.руб., из них:

-областной бюджет – 1737,91 тыс.руб.,

-местный бюджет – 6173,04 тыс.руб.,

-средства населения – 40,0 тыс.руб.,

-средства хоз.субъектов  20,0 тыс.руб..

Фактический уровень софинансирования из местного бюджета составил 78,2%.

На устройство тротуаров направлено  7165,8 тыс.руб., из них:

-областной бюджет –1050,0 тыс.руб.,

-местный бюджет -  6055,8 тыс.руб.,

-средства населения – 40,0 тыс.руб.,

-средства хоз.субъектов  20,0 тыс.руб..

По данным бухгалтерского учета  кредиторская  задолженность   отсутствует.

Проверкой выполнения условий, при предоставлении субсидии нарушений                        не установлено.

Аудит закупок на выполнение  работ, оказание  услуг  в  т.ч., анализ и оценка информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности,                    об эффективности и о результативности расходов по заключенным и исполненным контрактам.

Организация закупок в целях реализации проектов местных инициатив                                 по устройству тротуаров на территории городского округа город Фролово  осуществлялась  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации   о контрактной системе               в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В соответствии со ст.16 Федерального закона  №44-ФЗ «О контрактной системе                         в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                                и  муниципальных нужд» закупки были осуществлены в соответствии с планом-графиком.

Определение  подрядчиков  осуществлялось  путем проведения электронных  аукционов, а также путем запроса котировок.

Всего МКУ «Управляющей жилищной компанией» было заключено                                5 муниципальных контрактов на общую сумму 7168,1 тыс.руб., из них   3 контракта                       на сумму  3991,11 тыс.руб. заключены  по результатам аукциона   в электронной форме.

В соответствии со ст.7 Федерального закона №44-ФЗ документация о закупках    была размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок https://zakupki.gov.ru, с  соблюдением  сроков.

Информация, содержащаяся в извещениях  соответствует  требованиям                          ст.42  Федерального закона  №44-ФЗ.

В тоже время, отмечено, что в извещениях на  устройство тротуаров                                по ул.Народная и  по ул.Рабочая некорректно указан  ОКПД  закупки  42.11.20.200 «работы                           по ремонту автомобильных дорог».

В соответствии с ч.1 ст.34 Федерального Закона №44-ФЗ контракты заключены                  на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией                 о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключен контракт.

Информация  об  исполнении  контрактов  представлена  в  таблице.

| Наименование подрядчика | Номер, дата заключения контракта | НМЦК, тыс.руб. | Цена контракта изменен., тыс.руб. | Исполнено обязательств по контракту тыс.руб. | Оплачено тыс.руб. | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по контракту | фактически |
| ул. 40лет Октября в границах ул.Орджоникидзе и ул. Урицкого 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СпецСтартСтрой» | №1230064 от 01.11.2025г. | 1800,98 | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 01.11.2025 31.12.2025 | 01.11.2025 30.12.2025 |
| ул.40 лет Октября в границах от ул. Урицкого до ул. Хлеборобная 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Феникс» | № 1230065 от 14.11.2025г. | 1483,08 | 1480,0 | 1480,0 | 1480,0 | 14.11.2025 01.12.2025 | 14.11.2025 01.12.2025 |
| ул.Рабочая в границах от ул.Гаврилина до ул.Ермольевой 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СпецСтартСтрой» | №1079086 от 09.06.2025г. | 1005,35 | 1005,35 | 1003,07 | 1003,07 | 09.06.2025 01.07.2025 | 09.06.2025 19.06.2025 |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СпецСтартСтрой» | №2585 от 09.09.2025г. | 1405,53 | 1286,06 | 1286,06 | 1286,06 | 09.09.2025 30.11.2025 | 09.09.2025 30.11.2025 |
| ул.Народная в границах ул.Свердлова и ул.Донская |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СпецСтартСтрой» | №1050061 от 28.10.2025г. | 1699,7 | 1699,7 | 1699,7 | 1699,7 | 28.10.2025 31.12.2025 | 28.10.2025 10.12.2025 |
| Итого |  | 7394,6 | 7168,1 | 7165,8 | 7165,8 |  |  |

Общая сумма  исполненных обязательств по  контрактам  составила 7165,8  тыс.руб. или 100%  от  уточненной цены  контрактов.  Изменение цены отдельных  контрактов обусловлено  оплатой за фактически выполненные работы.

В связи  с отсутствием средств  несвоевременно произведена оплата по следующим контрактам:

-контракт №1050061 от 28.10.2025 с ООО «Спецстартстрой»  на  устройство тротуара  по ул.Народная  по акту приемки №3 от 17.02.2026г. на 4 рабочих дней;

-контракт № 2585 от 09.09.2025г. с ООО «Спецстартстрой»  на  устройство тротуара по ул.Рабочая в границах от ул. Гаврилина до ул.Ермольевой (2 этап) по акту приемки №1 от 17.12.2025г. на 3 рабочих дня;

-контракт №1230064 от 01.11.2025г. с ООО «Спецстартстрой»  на устройство тротуара по  ул.40 лет Октября от ул.Орджоникидзе до ул.Урицкого (1 этап) по акту приемки от 17.02.2026г.  на 29 рабочих дней;

-контракт №1230065 от 14.11.2025г. с ООО «Феникс»  на устройство тротуара                     по  ул.40 лет Октября от ул.Урицкого  до ул.хлеборобная (2 этап)  по акту приемки                       от 17.02.2026г.  на 17 рабочих дней.

Проверка фактического выполнения  работ.

В  соответствии  с  актами  выполненных  работ   проведено  устройство 3 тротуаров:

-тротуар по ул.Рабочая  в границах ул.Гаврилина и ул.Ермольевой,

-тротуар по ул.40 лет Октября в границах ул.Орджоникидзе  и  ул.Хлеборобная,

-тротуар по ул.Народная в границах ул.Свердлова и ул.Донская.

Состав  и  объем  работ определен  сметной  документацией, являющейся  неотъемлемой  частью  муниципального  контракта.

В рамках исполнения контрактов выполнены установка бордюров, устройство покрытия из асфальтобетона, укладка тактильной плитки.

Общая площадь тротуаров составила  2347,2м2  , в том числе:

-тротуар по ул.Рабочая  в границах ул.Гаврилина и ул.Ермольевой – 882,7 м2,

-тротуар по ул.40 лет Октября в границах ул.Орджоникидзе  и  ул.Хлеборобная – 910,7м2,

-тротуар по ул.Народная в границах ул.Свердлова и ул.Донская – 553,8м2.

По результатам визуального осмотра и контрольных обмеров  отмечено,                          что на отдельных участках  тротуаров  по ул.Народная в границах ул.Свердлова                                 и ул.Донская  и ул. 40 лет Октября  в границах ул.Орджоникидзе  и  ул.Хлеборобная отмечены   просадка  асфальтового покрытия.

В соответствии с условиями  контрактов   гарантийный срок на выполненные работы составляет  не менее 36 месяцев с даты подписания заказчиком  документов о приемке.

Учет созданного имущества.

Проверкой учета созданных объектов установлено,  что в соответствии                                    с Постановлениями Администрации  от 08.08.2025г. №1016, 23.12.2025г. №1794, 24.03.2026г. №352    тротуары  приняты    в муниципальную казну  городского округа город Фролово.

Оценка  выполнения условий,  предусмотренных Соглашением                                 о  предоставлении  субсидии.

Обязательства муниципалитета   предусмотрены п.4.3 раздела 4 Соглашения                            от 23.01.202г. №226/25. Проверкой выполнения установленных  обязательств  нарушений  не установлено.

В  соответствии с подпунктом 4.3.5 раздела 4 Соглашения, Администрацией городского округа г.Фролово  в установленные сроки  предоставлены  следующие  отчеты:

-о расходах бюджета городского округа, источником которых является субсидия                        из  областного  бюджета от 30.01.2026г.;

-о достижении  показателей  результативности  использования  субсидии                                от 30.01.2026г..

По состоянию на 31.12.2025 года плановые значения показателей результативности использования  субсидии,  предусмотренные  Соглашением  выполнены.

Председатель

КСП городского округа г.Фролово                                                        Лобачева О.А.